高等教育研究所

创业教育研究指导中心

简  报

江西财经大学教育事业发展“十二五”规划

2010第1期（总04期)

江西财经大学高等教育研究所

创业教育研究指导中心

本期导航

#### 1、关于做好《江西财经大学教育事业发展“十二五”规划》编制工作的通知

#### 2、关于《江西财经大学教育事业发展“十一五”规划》实现情况调查的通知

#### 3、我校参加全国高校教育事业发展“十二五”规划编制工作交流研讨

#### 4、江西财经大学教育事业发展“十二五”规划编制工作汇报

关于做好《江西财经大学教育事业发展“十二五”规划》编制工作的通知

校属各单位

“十二五”时期是我校建设一流多科性教学研究型大学的关键时期。经济发展方式的深刻变革、经济社会发展战略的调整对高等教育改革和发展提出了新要求。按照国家和江西省的统一部署，为做好《江西财经大学发展“十二五”规划》编制工作，在科学谋划的基础上指导和推进“十二五”期间学校的全面协调可持续发展，现就有关事项通知如下：

一、充分认识编制江西财经大学“十二五”规划的重要意义

制定并实施江西财经大学“十二五”规划，是贯彻落实“科教兴赣”、“人才强省”战略，充分发挥高等教育基础性、先导性和全局性作用，促进教育与经济社会协调发展，实现江西省科学发展、进位赶超、绿色崛起的必然要求，是站在教育改革发展新的历史起点上运筹谋远，推进江西财经大学由做大走向做强，建设一流多科性教学研究型大学的内在需要。江西财经大学“十二五”规划编制工作要以科学发展观为指导，坚持改革创新；要充分体现《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的精神，充分体现国家《促进中部地区崛起规划》和我省建设鄱阳湖生态经济区、加强推进新型城镇化建设的要求。

二、明确江西财经大学“十二五”规划编制的任务分工

学校党委办公室、校长办公室、高等教育研究所负责组织开展江西财经大学“十二五”规划编制工作，指导、推进全校各学院、部门的“十二五”规划编制工作；各学院、行政部门负责编制本单位“十二五”规划工作。

三、把握江西财经大学“十二五”规划编制工作的进程要求

（一）工作进程

江西财经大学“十二五”规划实施期限为2011—2015年，内容展望到2020年，编制工作分为4个阶段进行。

1、前期研究阶段（2010年2月—5月）。主要任务如下：

（1）向教育厅、省发改委汇报编制江西财经大学“十二五”规划的工作安排；

（2）召开江西财经大学“十二五”规划编制工作启动大会，对规划编制工作进行动员和部署；

（3）做好江西财经大学“十一五”规划执行情况的分析评估工作；

（4）研究确定重大调研课题，拟通过公开招标、直接委托等形式开展研究工作；

（5）研究确定规划中的重点项目

2、基本思路研究阶段（2010年6月—7月）。主要任务如下：

（1）研究确定江西财经大学“十二五”规划的基本思路

（2）组织召开各学院和部门座谈会，征求对规划基本思路的意见和建议；

（3）委托省内高校、科研机构组织专家对规划基本思路进行论证。

3、规划框架研究阶段（2010年8月—10月）。主要任务如下：

（1）依据国家“十二五”总体规划基本思路、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和全省“十二五”规划有关要求、起草江西财经大学“十二五”规划的基本框架；

（2）就规划基本框架广泛开展咨询论证，并加强各方面的协调和衔接等工作。

4、规划起草完善阶段（2010年11月—2011年1月）。主要任务如下：

1、完成《江西财经大学“十二五”规划》（草案）起草；

2、就规划草案征求社会各界的意见和建议，并组织专家开展咨询论证工作；

3、吸纳各方面意见和建议，进一步对规划草案进行修改完善；

4、按有关规定报批。

（二）工作要求

1、认真总结、明确定位。全面评估学校“十一五”规划的实施情况，总结经验，查找不足，为编制“十二五”规划奠定基础。编制学校“十二五”规划要贯彻落实《国家中长期教育改革发展规划纲要》，结合江西财经大学发展实际，明确规划的定位，抓住若干关键问题，提出对策措施。

2、分析形势、突出重点。在规划编制过程中，要分析国家宏观政策，“十二五”时期教育发展面临的形势，预测和判断全省教育事业的发展趋势，按照“优先发展、改革创新、提高质量、促进公平”的指导方针，围绕重点任务、重大工程，做好发展目标和相关政策措施的设计。要在教育体制、机制的创新上下功夫，找准改革的突破口和抓手，努力实现重点突破。

3、衔接协调、形成合力。江西财经大学“十二五”规划的编制要与我省经济社会发展规划相衔接，特别是要做好与应对金融危机、调整经济结构、推进城镇化、加强社会建设等重大战略的结合，注重与全省、全国教育事业“十二五”规划的衔接。

4、发扬民主、博采众长。在规划编制过程中，要采取座谈会、协调会、公布规划草案等多种形式，广泛听取社会各界的意见，集中民智、广纳群言；在编制程序上，要建立和完善论证制度、公布制度和评估制度等。

四、加强江西财经大学“十二五”规划编制工作组织领导，提供条件保障

（一）加强组织领导

成立由校党委书记廖进球担任组长，校长王乔为副组长，其他校领导、各学院、校属行政部门主要负责人为成员的江西财经大学“十二五”规划编制领导小组，全面负责规划编制工作。领导小组办公室设在高等教育研究所，具体负责组织协调工作。

（二）提供专项经费保障

编制江西财经大学“十二五”规划是2010年江西财经大学的一件大事。 为切实做好规划的编制工作，学校要安排必要的经费，并纳入预算，专项用于研究、调研、专家咨询和规划文本起草、论证、完善等工作。

江西财经大学

2010年3月25日

关于《江西财经大学教育事业发展“十一五”规划》

实现情况调查的通知

校办、教务处、学工处、科研处、人事处、外事处、研究生部、继续教育学院、职业技术学院：

根据王乔校长对《关于做好江西省教育事业发展“十二五”规划编制工作的通知》和《关于做好江西财经大学“十二五”规划编制前期调研工作报报告》等文件的批示，高等教育研究所牵头负责江西财经大学“十二五”规划的调研与编制工作。

根据《江西财经大学2006年－2010年发展战略规划》（江财党字［2005］69号），我们拟对“十一五”规划制订的学校总体发展、教育规模、人才建设、学科建设、科学研究和校区布局及建设等规划目标的实现情况进行调查，请相关单位按调查统计表（详见附件）的要求认真填写，6月5日前把调查统计表（电子版）及其分析说明发至高等教育研究所邮箱（gjs3175@jxufe.edu.cn），联系人：汪光华。

填表要求与说明：

1. 如实、准确地填写各项各类数据；

2. 对未完成的规划目标，请注明并说明原因；

3. 对超额完成规划目标的事项，请注明并说明原因；

4. 对未纳入规划的已完成事项，请注明并说明原因；

5. 带“﹡”号的类别栏，表示除了要填写相应数据外，还要另行列出具体的项目名称；画了“——”的表格，表示无需要填写数据。

高等教育研究所

二○一○年五月二十六日

附件：《江西财经大学2006－2010年发展战略规划》实现情况调查统计表

附件：

《江西财经大学“十一五”（2006－2010）发展战略规划》

实现情况调查统计表

表一：江西财经大学“十一五”规划战略发展总体目标实现情况统计表

| 类别 | 十一五 规划目标 | 2010年 实现情况 | 填表单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济学学科 | 全国前20名 |  | 高教所 |  |
| 管理学学科 | 全国前60名 |  | 高教所 |  |
| 人文社会科学科综合竞争力 | 全国前60名 |  | 高教所 |  |

表二：江西财经大学“十一五”规划学生规模实现情况统计表    单位：人

| 类别 | 十一五规划目标 | 2010年实现情况 | 填表 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类在册学生总数 | 33000 |  | 学工处 |  |
| 全日制在校生总数 | 23000 |  | 学工处 |  |
| 本科生 | 16000 |  | 学工处 |  |
| 研究生 | 合计 | 2700 |  | 研究生部 |  |
|  | 博士研究生 | 200 |  | 研究生部 |  |
|  | 硕士研究生（不含在职专业学位研究生） | 2500 |  | 研究生部 |  |
| 高职生及成人教育脱产生 | 合计 | 4000 |  | —— |  |
|  | 成人教育脱产生 | —— |  | 继续教育学院 |  |
|  | 高职生 | —— |  | 高职院 |  |
| 留学生 | 300 |  | 外事处 |  |

表三：江西财经大学“十一五”规划人才建设目标实现情况统计表

| 类别 | 十一五 规划目标 | 2010年 实现情况 | 填表 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |  |  |
| 编 制 总 人 数 | 总计 | 2030 | —— |  | —— | 人事处 |  |
|  | 管理 人员 | 合计 | —— | —— |  |  | 人事处 |  |
|  |  | 其中具有硕士以上学位人数 | —— | 30％ |  |  | 人事处 |  |
|  | 后勤 人员 | 合计 | —— | —— |  |  | 人事处 |  |
|  |  | 其中具有高级技工等级以上人数 | —— | 70％ |  |  | 人事处 |  |
|  | 教研 人员 | 合计 | 1420 | 70％ |  |  | 人事处 |  |
|  |  | 专任教师 | 其中具有硕士以上学位人数 | 1065 | 75％ |  |  | 人事处 |  |
|  |  |  | 其中具有博士以上学位人数 | —— | —— |  |  | 人事处 |  |
|  |  |  | 其中高级职称人数 | 781 | 55％ |  |  | 人事处 |  |
|  |  |  | 其中中青年教师人数 | 923 | 65％ |  |  | 人事处 |  |
|  |  |  | 其中青年教师具备独立进行国际学术交流的语言能力人数 | 462 | 50％ |  |  | 人事处 |  |
| 1 1 5 5 工 程 | 类别 | 十一五 规划目标 | 2010年 实现情况 | 人事处 | 备注 |
|  | 知名教授 | 10 |  | 人事处 |  |
|  | 学科带头人 | 100 |  | 人事处 |  |
|  | 青年骨干教师 | 500 |  | 人事处 |  |
|  | 具有博士学位的中青年教师 | 500 |  | 人事处 |  |

表四：江西财经大学“十一五”规划学科建设目标实现情况统计表

| 类别 | 十一五规划目标 | 2006－2010 年实现情况 | 填表单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增博士后科研流动站﹡ | 理论经济学、工商管理、管理科学与工程 |  | 博士后流动站 |  |
| 新增一级学科博士点﹡ | 应用经济学、理论经济学、工商管理 |  | 研究生部 |  |
| 新增二级学科博士点﹡ | 计算机科学与技术、法学、公共管理、马克思主义理论 |  | 研究生部 |  |
| 新增一级学科硕士点﹡ | 所有非财经类学科 |  | 研究生部 |  |
| 新增二级学科硕士点（包括专业学位）﹡ | —— |  | 研究生部 |  |
| 江西省示范性硕士点﹡ | —— |  | 研究生部 |  |
| 国家级重点学科﹡ | 零突破 |  | 研究生部 |  |
| 国家人文社科重点研究基地﹡ | 零突破 |  | 研究生部 |  |
| 国家级工程中心或重点实验室﹡ | 零突破 |  | 研究生部 |  |
| 教育部人文社科重点研究基地﹡ | —— |  | 研究生部 |  |
| 江西省重点学科﹡ | —— |  | 研究生部 |  |
| 江西省人文社科重点研究基地﹡ | 5－7个 |  | 教务处 |  |
| 江西省工程中心或重点实验室﹡ | 5个 |  | 教务处 |  |
| 国家精品课程﹡ | 零突破 |  | 教务处 |  |
| 国家级特色专业﹡ | —— |  | 教务处 |  |
| 国家级双语教学示范课程﹡ | —— |  | 教务处 |  |
| 国家级教学团队﹡ | —— |  | 教务处 |  |
| 国家级人才培养模式创新实验区﹡ | —— |  | 教务处 |  |
| 国家实验教学示范中心﹡ | —— |  | 教务处 |  |
| 国家级优秀教学成果奖﹡ | —— |  | 教务处 |  |
| 国家级教学名师﹡ | —— |  | 教务处 |  |
| 江西省优质课程﹡ | 80门 |  | 教务处 |  |
| 江西省级精品课﹡程 | 每个专业至少一门 |  | 教务处 |  |
| 江西省特色专业 | —— |  | 教务处 |  |
| 江西省品牌专业﹡ | 工学、理学和文学 类部分专业 |  | 教务处 |  |
| 江西省实验教学示范中心﹡ | —— |  | 教务处 |  |

注：对带“﹡”号的类别栏，表示除了要填写相应数据外，要另行列出具体的项目名称。

表五：江西财经大学“十一五”规划科研目标实现情况统计表

| 类别 | 十一五规划 目标 | 2006－2010年实现情况 | 填表 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 科研 经费 | 数量 | 科研经费 |  |  |
| 课题研究 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中对国家特别是江西经济 建设和社会发展有重大影响和显著效益的科研项目﹡ | 50 | —— |  | —— | 科研处 |  |
|  | 国家社会科学基金研究项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 国家自然科学基金研究项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 教育部人文、社科研究项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 中央其他部门社科专门项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 国际合作研究项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 横向项目 | —— | 3000千万 |  |  | 科研处 |  |
|  | 江西省社科项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 江西省科技项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 江西省教改和教育科学项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
|  | 江西省高校人文社科项目 | —— | —— |  |  | 科研处 |  |
| 获奖成果数(项) | 合计 | 100 | —— |  | —— | 科研处 |  |
|  | 国家级奖 | —— | —— |  | —— | 科研处 |  |
|  | 省部级奖 | —— | —— |  | —— | 科研处 |  |
| 成为政府部门决策智囊的人数﹡ | 一批 | —— |  | —— | 科研处 |  |
| 创新团队 | 校级学术创新团队﹡ | 9个创新团队 |  | 科研处 |  |
|  | 院级学术创新团队﹡ | 每个学院或研究机构建1－2个创新团队 |  | 科研处 |  |

注：对带“﹡”号的类别栏，表示除了要填写相应数据外，要另行列出具体的项目名称。

表六：江西财经大学“十一五”规划校区布局目标实现情况统计表

| 校区 | 2010年 规划目标 | 2010年 实现情况 | 填表 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛟桥园 | 承担财经类学生12000人 |  | 校办 |  |
| 麦庐园 | 承担非财经非理工类学生7000人 |  | 校办 |  |
| 枫林园 | 承担理工类学生4000人 |  | 校办 |  |
| 青山园 | 承担成人教育或干部培训 |  | 校办 |  |

#### 我校参加全国高校“十二五”规划编制工作交流研讨

全国高等学校“十二五”规划编制工作交流研讨会第二期会议于6月4-6日在苏州召开，来自全国80余所高校、150余名代表参会。会议认真总结交流了近年来高等院校中长期发展规划编制工作的经验。我校高教所朱晓刚博士、范授冶老师与会。

会议期间，教育部政策法规司司长孙宵兵，中国高等教育学会副会长兼秘书长张晋峰等有关部门领导、华中科技大学教科院赵炬明教授、南京大学高教所龚放教授到会做专题报告和工作咨询，并同与会代表进行工作交流。

今年是实施“十一五”规划的最后一年，各级各类高校的“十二五”规划预研工作已全面启动。这次会议由中国高等教育学会组织召开，针对贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》关于高教改革与发展的总体战略、发展任务、体制改革和重大政策举措等有关精神，帮助各地各高校以科学发展观为指导，按照《规划纲要》的要求，做好“十二五”规划编制的准备工作，共同探讨“十二五”期间高等教育深化改革和科学发展的战略思路、目标任务和重要举措等相关重点难点问题。对于推动高校发展规划的及时调整修订和实施，促进未来高等教育的发展改革，根本提升高等学校的管理水平，有着重要的指导意义。（高等教育研究所  朱晓刚文）

江西财经大学教育事业发展“十二五”规划编制工作汇报

一、江西财经大学教育事业发展“十一五”规划执行情况

1、人才培养

2010年，学校各类全日制在校学生24236人，其中本科生17785人、博士研究生182人（含36名延期毕业博士生）、硕士研究生2313人（含延期硕士生3人）、高职生及成人教育脱产生3852人、留学生104人，除博士研究生与留学生规模与“十一五”规划目标相差较大外，其他各类各层次学生规模基本实现“十一五”规划提出的目标。

“十一五”期间，我校在国家精品课程、国家级特色专业、国家级教学团队、国家级人才培养模式创新实验区、国家级能实验教学示范中心等方面共获得17个项目，远远超出“十一五”规划提出的仅在国家精品课程方面实现零突破的目标，新增了1项国家级优秀教学成果奖，新增了1名“国家教学名师”。

2、学科建设

“十一五”期间，我校完成新增理论经济学、工商管理、管理科学与工程3个博士后科研流动站的目标；产业经济学获得国家重点培育学科，基本实现国家级重点学科零突破；新增了公共管理硕士、会计硕士、社会工作硕士、高级工商管理硕士和工程硕士5个专业学位授予点；技术经济与管理、企业管理、金融学、统计学、经济史5个硕士点获江西省示范性硕士点；江西省人文社科重点研究基地5个，基本实现了规划目标。由于近几年国家没有开展学位点评审工作,所以致使未完成新增应用经济学、理论经济学、工商管理一级学科博士点的目标，没有实现新增计算机科学与技术、法学、公共管理、马克思主义理论二级学科博士点的目标，没有实现新增非财经类学科一级学科硕士点的目标，在国家人文社科重点研究基地、国家级工程中心或重点实验室、教育部人文社科重点研究基地等方面没有实现零的突破的目标，江西省工程中心或重点实验室2个，未实现5个的规划目标。

2010年，我校经济学科排全国前22名，与“十一五”规划“进入前20名”的目标相比尚差2位；管理学科进入全国25名，超越了“十一五”规划“进入前60名”的目标；人文社会科学综合竞争力排90名，离“十一五”规划“进入前60名”的目标尚有较大差距。

3、人才队伍建设

2010年，学校编制为2188人，超出规划目标158人，各类编制规模是教研人员1380人，占63.21％，与70％的规划目标相差近七个百分点；管理人员634人，占28.97％，其中具有硕士学位人数153人，占24.13％，与规划目标30％相差近六个百分点；后勤人员171人，占7.8％，其中具有硕士学位人数110人，占64.30％，与规划目标70％相差近六个百分点。

教研人员内部结构是：编制规模总数1380人，其中具有硕士学位以上人数为945人，占69.55％，与75％的规划目标相差5个百分点；具有博士学位人数为357人，占25.81％，如果把192名在读博士教师作合并计算则为549人，到2010底基本实现500人的规划目标；青年教师人数为1062人，占76.79％，超过65％的规划目标近12个百分点；具备独立进行国际学术交流的语言能力的青年教师人数160人，占15.07％，与50％的规划目标相差近45个百分点；具有高级职称人数为564人，占40.78％，与55％的规划目标相差14个百分点。

“1155工程”实现情况是，知名教授有7人，与目标相差3人； 学科带头人有69人，与目标100人相差31人；青年骨干教师179人，与目标500人相差321人；具有博士学位的中青年教师人数至2010底基本可以实现500人的目标。

在学术创新团队建设上，现有校级学术创新团队5个，没有完成9个的规划目标，院级学术创新团队8个，与每个学院和每个研究机构建1－2个创新团队的规划目标相差较大。

4、科学研究

“十一五”期间，我校承担并完成56项对国家特别是江西经济建设和社会发展有重大影响和显著效益的科研项目，实现了50项左右的规划目标；212项获省部级以上科研成果奖励，超额完成100项的规划目标；外引科学研究和科技服务经费累计3636万元，顺利完成了3000万元以上的规划目标；有28人成为政府部门的决策智囊，为经济社会的发展特别是江西经济社会的发展做出了较大贡献。

5、校园建设

蛟桥园、麦庐园、枫林园和青山园四个校区基本实现了功能分区明确，人与自然和谐、资源充分利用、格调明朗高雅，并具备了智能化、园林化和艺术化特色。在学科和学生布局上，蛟桥园承担了11600人的财经类学生，与12000人的规划目标相符；麦庐园承担了非财经类学生10800人，枫林园承担了独立学院学生4200人。麦庐园和枫林园两个校区的学生布局与规划的布局有些不同，主要是因为独立学院整体搬入枫林园，导致对非财经类学科和学生的布局的重新调整。

总体上看，江西财经大学“十一五”规划目标基本实现，形成了以经济学、管理学为核心的人文社科综合竞争力。在校生规模合理，实现了以质量与效益提升为重心的发展战略，获得了一批国级质量工程项目，为人才培育提供了可能。实施了“1155”工程，培育了一批高层次人才，完成了一批对经济社会发展有重大影响和显著效益的科研项目和成果。高层次办学规模、国际化办学水平还需进一步扩大和提高。

二、江西财经大学教育事业发展“十二五”规划重大教育改革试点项目

1、以提高办学质量为目标，大力推进创业教育教学改革

完善创业型人才培养模式。计划投入经费预算100万元，以国家级人才培养模式创新试验区“两层次创业型人才培养模式试验区”的建设为抓手，启动创业型人才培养工程。编辑出版《江财校友创业案例100例》。在经管类专业开设《创业模拟与实践》课程，各学院根据专业特点，培育1-2个创业型人才培养特色项目，在此基础上学校每年从中选出3-5个优秀项目予以重点培育。以第二学位的形式开办两个创业精英班，创新教育教学模式。组织一次全校性的创业教育工作研讨会。

继续做好本科质量工程项目申报与建设工作，力争质量工程项目立项和建设再上新台阶。进一步优化本科教学管理，完善学分制教学管理系统和学习评价预警系统，建立bibo信息化教学平台。重点抓好“3+7+X”主干课程建设，启动100名主干课程金牌主讲教师计划，深化教学改革，力求每个国家质量工程项目产生一项省级教学成果奖。结合国家实验教学示范中心建设，继续加强实践教学。

稳定高职办学规模，突出财经特色，强化实训教学。继续做好继续教育，拓展办学类型，推进远程教学。

2、以申博和培育重点学科为重点，大力推进学科建设

按照教育部和国务院学位办的博士点、硕士点申报要求，认真做好应用经济学、理论经济学、工商管理等一级学科博士点的申报工作，实现“保2争3”目标；认真做好硕士点的申报工作，争取新增一级学科硕士点7－8个。充分做好申报教育部人文社科重点研究基地准备工作，为争取国家级重点研究基地实现零的突破打下基础。

加大产业经济学等学科的培育和扶持力度，根据学校的学科优势和发展方向在校内遴选2-3个有实力、有影响的重点学科，给予政策和经费倾斜，冲刺国家重点学科。

3、深度打造江财文化品牌，大力推进文化建设工程

学校文化是学校发展的灵魂，要系统整合学校文化，完善学校文化建设体系，打造文化品牌，进一步涵养学校大气。

（1）建设精神文化。进一步凝练学校精神，丰富校训内涵，使江财精神文化既弘扬优良历史传统，又具时代特征，更贴近师生生活，更具文化感染力。

（2）建设制度文化。进一步完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的治理机构，建立现代大学制度，促进学校重大理念科学化、重大决策民主化、政策执行高效化，形成学校自我管理、自我发展、自我约束的运行机制。

（3）建设行为文化。进一步完善学校行为规范，引导师生恪守校训，做到教学务实、研究务精、管理务捷、服务务优、学习务勤、生活务美，营造优良的校风、教风和学风。

（4）建设物质文化。设计“江西财经大学视觉形象识别系统”，在校区布局、校内建筑、重要场所、校园景观、文化礼品等方面统一风格、强化江财元素，探索江财网络文化建设的新途径。

4. 积极开展国际合作与交流，提升国际化办学竞争力

进一步扩大国际化办学影响，加强双语教学、外语教学和网络教学，大力引进和培养国际化教学师资。力争5年：国外合作院校增加10-20所，特别要有10所高水平的合作院校；加大投入鼓励教师海外留学和进修，有海外教育培训经历的青年教师比例达到20-30%；扩大招收留学生特别是港澳台学生的规模，留学生规模达到600人，条件成熟时成立留学生学院。鼓励学院开展国际化办学，力争每个学院至少有一所国外合作项目，开创国际化办学新局面。

三、对全省教育事业发展“十二五”规划编制工作的意见和建议

1、加大经费投入。经费充足是办学正常运行与提高教育质量不可或缺的保障，众所周知，与人民群众日益增长的对受教育机会，尤其是对高教育质量的巨大需求相比，目前我国政府对教育的经费投入远远不足，建议政府在实践调研的基础上进一步加大对不同类型不同层次教育机构的经费投入力度，同时建立健全教育经费监督与管理制度，保障各级教育机构有钱用，用好钱。

2、扩大高校办学自主权。《高等教育法》明确赋予高校拥有诸多的办学自主权，然而时至今日，高校办学自主权仍未得到令人满意的落实，在办学过程中，由于受到来自各级政府部门的行政制约与管制，高校很难做出自主选择，严重束缚着特色化的高水平大学的诞生与发展，建议在“十二五”期间，政府在落实高校办学自主权方面加大决心与支持力度，推动、指导高校自主依法办学。

3、淡化高校行政管理色彩。高校不是政府，然而，由于长期“官本位”思想与政府受计划经济时代管理高校模式的影响，高校内外部管理都充满着浓厚的行政色彩，这与大学“学术自由、教授治学、民主治校”的理念相违背，对大学内部管理带来的不利影响，造成内部不和谐与管理不顺畅，建议“十二五”规划针对这点进行调查，并出台相关政策措施。

（高等教育研究所）

# Footnotes

本报告关于江西财经大学2010年数据均源自相关单位关于《关于〈江西财经大学教育事业发展十一五规划〉实现情况调查的通知》的反馈数据，作特别说明除外。

江西财经大学2010年排名数据源自武汉大学科学评价中心。

# Text boxes

编					    2010年6月6日